## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: (1890-21-5096)
Proyecto de (JOSUE BENJAMIN ALDANA RAMOS)
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RF1 | 1.0.0 | Registrar vehículos con datos clave (placa, tipo, estado) | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Alta de vehículo funcional y visible en lista | Medio | Organizar flotilla | Gestionar vehiculos | Modulo de vehiculos | Formulario y vista tabla | Backend PHP + API REST | Alta, edicion y eliminacion | Equipo de desarrollo, equipo de marketing. | Alta
RF2 | 1.0.0 | Registrar mantenimientos con historial, costo y tipo | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Mantenimiento registrado correctamente y visible por vehículo | Medio | Evitar mantenimientos reactivos | Mantener vehiculos operativos | Modulo de mantenimientos | Ficha de registro y detalle | Guardado en base de datos | Simulacion de historial | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
RF3 | 1.0.0 | Registrar entregas por cliente, ruta y vehículo | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | La entrega aparece asociada correctamente | Alta | Tener trazabilidad logistica | Control de entregas | Modulo de entregas | Formulario de entrega | Logica de relacion | Test con datros reales | Equipo de desarrollo, equipo de marketing. | Alta
RF4 | 1.0.0 | Registrar rutas y distancias entre cabeceras | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Ruta guardada y consultable | Baja | Calcular costos por distancia | Optimizar logistica | Modulo de rutas | Tabla y mapa base | Logica de rutas | Verifiacion de calculo | Equipo de desarrollo, equipo financiero. | Alta
RF5 | 1.0.0 | Registrar ingresos y egresos logísticos | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Reportes financieros por fecha o vehículo | Alta | Control de flujo de caja | Soporte a decisiones | Modulo de finanzas | Interfaces contables | Calculos de balance | Comprobacion y filtros | Equipo de desarrollo, equipo de finanzas. | Alta
RF6 | 1.0.0 | Crear y gestionar usuarios con roles | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Creación exitosa y acceso limitado por rol | Bajo | Asegurar roles y permisos | Seguridad basica | Modilo de usuarios | Gstion desde interfaz | Controlador y logica de sesion | Inisio de sesion segun rol | Equipo de desarrollo, equipo de atención al cliente. | Alta
RF7 | 1.0.0 | Ver entregas asignadas por operador | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Listado accesible al operador | Bajo | Contro y ejecucion de campo | Supervisar entregas | Modulo de entregas | Lista personalizada | Consulta de rol | Verificacion de acceso | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
RF8 | 1.0.0 | Registrar egresos por combustible | 1 | Propuesto | 2025-05-25 | Egreso correctamente vinculado a entrega o ruta | Medio | Evaluar costos por ruta | Control financiero | Modulo de finanzas | Formulario egreso | Logica de vinculacion | Revision en reportes | Equipo de desarollo, equipo de operaciones. | Alta
RF9 | 1.0.0 | Ver historial de mantenimientos por operador | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Historial visible y filtrable | Bajo | Tomar desiciones de uso de vehiculo | Mejora operativa | Modulo de vehiculos | Consulta de historial | Consulta en API REST | Resultados filtrados | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RF10 | 1.0.0 | Sistema web responsive compatible con moviles y tables | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Interfaz funcional en multiples dispositivos | Media | Uso en campo o fuera de oficina | Portabilidad y accesibilidad | Frontend responsive | AdminLTE + Bootstrap | Compatible con moviles | Pruebas en distintos tama;os | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
RF11 | 1.0.0 | Backend PHP puro con arquitectura MCV | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Estructura logica separada y escalable | Media | Mantenibilidad y claridad del sistema | Codigo limpio y ordenado | Backend estructurado | Carpeta MVC definida | Seperacion logica clara | Revision por buenas practicas | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
RF12 | 1.0.0 | Consumo de API REST para CRUDs | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | API funcional y documentada | Alta | Interoperatibilidad y conectividad | Gestion de datos y vistas | API de endpoints |  | Servicios rest conectados | Test de llamadas y respuestas | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Alta
RF13 | 1.0.0 | Seguridad basica con autenticacion y roles | 1.0 | Propuesto | 2025-05-25 | Acceso restrigido segun rol | Media | Evitar accesos indebidos | Proteccion del sistema | Seguridad y control de usuarios | Inicio de sesion + permisos | Validacion por sesion | Pruebas con usuarios simulados | Equipo de desarrollo, equipo de operaciones. | Muy alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.